## Hmg Estre
Homologação do dia 18/08/2016
TELA | STATUS | RETORNO | RESPOSTA
DADOS MESTRE
Aterro | ok | - | -
Marco Superficial e Inclinômetro | nok | Percebemos que o sistema está deixando as coordenas Norte, Leste e Cota com apenas uma casa decimal após a vírgula, enquanto o correto é ter quatro casas. Por esse motivo, as coordenadas estão com os valores muito superiores do que os reais (o sistema não arredonda, e sim “desloca” os números para frente); | Solicitação em Desenvolvimento.
Piezômetro | nok | Os intervalos do coeficiente ru devem ser relacionados à um critério de alerta, semelhante ao utilizado no caso dos marcos superficiais. ru < 0,2; • Nível de Alerta 1 (coloração do Nível: Verde), texto apresentado: ACEITÁVEL, 0,2<ru<0,4; • Nível de Alerta 2 (coloração do Nível: Amarelo), texto apresentado: REGULAR; 0,4<ru<0,5• Nível de Alerta 3 (coloração do Nível: Laranja), texto apresentado: ATENÇÃO; 0,5<ru<0,6; • Nível de Alerta 4 (coloração do Nível: Vermelho), texto apresentado: INTERVENÇÃO, 0,6<ru<0,8; • Nível de Alerta 5 (coloração do Nível: Preto), texto apresentado: PARALISAÇÃO | Medir Esforço para inclusão dessa funcionalidade na tela.
Seção de Corte | ok | - | -
Seção do Fator de Segurança | ok | - | -
ÁREA DE TRABALHO
Marco Superficial e Inclinômetro | Corrigido | A tabela está sem formatação e coloração; | Solicitação em Desenvolvimento.
| Corrigido | Nós havíamos combinado que seriam apresentadas duas telas: (i) uma resumida, em que constaria o nome, data de medição, deslocamento horizontal parcial, deslocamento vertical parcial, velocidade horizontal, velocidade vertical e critérios de alerta horizontal e vertical (com coloração); e (ii) uma completa, com todas as informações. Entretanto, na tabela resumida só constam as coordenadas e a data. | Criar tela semelhante a de monitoramento apenas com as colunas informadas na Especificação.
| Corrigido | Também combinamos que seria possível filtrar por data e por marco superficial. Os filtros estão funcionando, mas é necessário poder filtrar ‘apenas’ pela data, como na planilha que enviamos a vocês (neste caso, apareceria a lista de marcos e informações referentes à data selecionada). | Solicitação em Desenvolvimento.
| nok | Quando inserimos os “Detalhes da medição”, no campo Data/hora não foi possível informar a hora. | Solicitação em Desenvolvimento. | Expliquei pro Vini o que precisa ser feito.
| Corrigido | O único critério de alerta que precisa ser apresentado na tabela dos MS e INC é o referente à “metodologia 1”. Não é necessário apresentar a “Metodologia 2”. Excluir esse cálculo do Sistema. | Solicitação em Desenvolvimento.
| Corrigido | Além disso, a legenda deve ser igual a apresentada na Especificação técnica, a saber: Nível de Alerta 1 (coloração do Nível: Verde), texto apresentado: ACEITÁVEL, Nível de Alerta 2 (coloração do Nível: Amarelo), texto apresentado: REGULAR, Nível de Alerta 3 (coloração do Nível: Laranja), texto apresentado: ATENÇÃO, Nível de Alerta 4 (coloração do Nível: Vermelho), texto apresentado: INTERVENÇÃO, Nível de Alerta 5 (coloração do Nível: Preto), texto apresentado: PARALISAÇÃO | Solicitação em Desenvolvimento.
Piezômetro | nok | Tabela sem formatação; | Solicitação em desenvolvimento. | Expliquei pro Vini o que precisa ser feito.
| nok | Na tabela estão sendo apresentadas todas as colunas da planilha, porém havíamos acordado que algumas delas ficariam ocultas, sendo utilizadas apenas para cálculo. Na especificação técnica essa parte está correta. | Solicitação em desenvolvimento. | Expliquei pro Vini o que precisa ser feito.
Seção de Corte | ok | - | -
Fator de Segurança | nok | Na tabela, alterar os títulos das colunas: Análise à Saturação (apresentar apenas os valores 30, 50, 70 e 90 % - não é necessário colocar “linha piezométrica neste campo”); Valor ru à Fator de segurança (ru) Valor LP à Fator de segurança (LP) | Solicitação em desenvolvimento.
Poços de Visita | nok | Necessária tela de cadastro dos poços (para informar o nome) | Medir esforço para criar tela semelhante a de Seção de Corte.
Bombeamento Pneumático | ok | - | -